## Sheet2
개수 : TC-ID | 열 레이블
행 레이블 | Bug Found | Done | In Progress | Resolved | Todo | 총합계 | 피벗 분석 결과, 음원/영상 모듈의 결함 비중이 전체의 약 40%를 차지하여 리소스 집중 투입 필요
음원/영상 | 5 |  | 1 | 2 |  | 8 | 출시 전 해결 필수인 p1 결함 2건 식별됨
P1 | 2 |  |  | 1 |  | 3
P2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3
P3 | 2 |  |  |  |  | 2
일정관리 | 3 | 2 |  |  | 1 | 6
P1 |  | 2 |  |  |  | 2
P2 | 1 |  |  |  |  | 1
P3 | 1 |  |  |  |  | 1
P4 | 1 |  |  |  | 1 | 2
출석관리 |  | 1 | 1 |  |  | 2
P1 |  | 1 | 1 |  |  | 2
회원가입 |  | 4 |  | 1 |  | 5
P1 |  | 4 |  |  |  | 4
P2 |  |  |  | 1 |  | 1
총합계 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 21

## Sheet1
TC-ID | Module | Priority | Status | Execution_data
1 | 회원가입 | P1 | Done | 임원 권한으로 가입 시 일정 관리 권한 부여 확인
2 | 회원가입 | P1 | Done | 학생 권한으로 가입 시 일정 삭제 불가 확인
3 | 회원가입 | P1 | Done | 학부모 권한으로 가입 시 일정 삭제 불가 확인
4 | 회원가입 | P1 | Done | 중복된 아이디로 가입 시도 시 경고 메시지 노출 확인
5 | 회원가입 | P2 | Resolved | 형식에 맞지 않은 이메일 작성 시 오류 메세지 경고
6 | 일정관리 | P3 | Bug Found | 일정 추가 시 제목 길이 30글자 미만 제한
7 | 일정관리 | P1 | Done | 일정 추가 후 수정 기능
8 | 일정관리 | P1 | Done | 일정 추가 후 삭제 기능
9 | 음원/영상 | P2 | Resolved | 음원 업로드 시 사진 업로드 할 경우 경고 메시지
10 | 음원/영상 | P1 | Bug Found | 음원 삭제 시 음원 삭제 여부 확인하는 메시지
11 | 음원/영상 | P3 | Bug Found | 음원 선택 시 로딩 표시 부재
12 | 음원/영상 | P1 | Resolved | 세로 영상 업로드 시 화면 오류
13 | 출석관리 | P1 | Done | 출석 페이지, 미래 날짜 버튼 선택 시 바뀌지 않아야 함
14 | 음원/영상 | P1 | Bug Found | 영상 시청 페이지 하단 재생바 및 배속 버튼, 네비게이션바와 충돌
15 | 음원/영상 | P2 | In Progress | 음원 재생 후 음원 페이지 나왔을 때 음원 정지
16 | 출석관리 | P1 | In Progress | 출석 체크 후 출석 페이지를 나갔다가 다시 들어갔을 때 데이터 유지 확인
17 | 일정관리 | P2 | Bug Found | 년도/월 클릭 시 변경 가능 년도/월 띄우기 부재
18 | 일정관리 | P4 | Bug Found | 일정 페이지 UI 보기 불편
19 | 음원/영상 | P2 | Bug Found | 재생되고 있는 음원의 제목 보여주기 부재
20 | 음원/영상 | P3 | Bug Found | 재생되고 있는 영상의 제목 보여주기 부재
21 | 일정관리 | P4 | Todo | 일정 페이지 상단 유튜브 아이콘 추가